第三届海南（东寨港）观鸟节

活动方案

第三届海南（东寨港）观鸟节组委会

2015 年10 月

第一章活动背景

一、活动背景

2015 年是我国加入国际湿地公约23 周年。湿地从被认为是荒地，

到被纳入全球三大生态系统加以重点保护；从1992 年中国首批6 块

国际重要湿地到现在的41 块国际重要湿地；从签署并加入《国际湿

地公约》，到湿地保护行动计划和湿地保护十二五实施规划，这23 年

以来我国的湿地保护事业发展迅速，硕果累累。

2015 年也是东寨港保护区成立35 周年。保护区建立于1980 年，

经历了从无到有、从小到大，从从属地方林业局到我省唯一的湿地类

型国家级保护区和国家示范保护区的成长历程，也是我国湿地保护区

成长的代表，并见证了我国湿地保护事业跨越式发展的过程。保护区

的35 年，是历届各级政府和主管部门领导关心和支持的35 年，也是

几代东寨港人执着付出和努力拼搏的34 年，更是积累湿地保护经验

和积聚湿地保护成果的35 年。

2015 年阔别7 年的黑脸琵鹭又回到了东寨港，这是东寨港退塘

还林的成果体现，是保护区最近几年努力工作的回报。今年海南观鸟

会刚成立之际就听闻黑脸琵鹭和白琵鹭同时出现在东寨港，这是东寨

港之幸，是海南之幸，同时是海南观鸟会之幸，也是海南鸟人之幸。

二、综合评述

本届观鸟节将充分体现红树资源与文化的价值，充分展示红树林

湿地文化与生物多样性，为公众参与东寨港湿地保护和观鸟提供基础

条件，展现到东寨港来看鸟的独特资源，也充分展示海南林业系统在

生态建设特别是湿地保护事业的显著成绩。为科研机构搭建合作的平

台，为生态旅游提供亮点，为生态文化和生态文明建设作出具体的贡

献。

届时将有众多专家、媒体、观鸟组织、观摩人员光临观鸟节，将

有不少游客到活动现场参与观鸟体验和游园活动。人们将通过现代传

播等方式感受到东寨港候鸟飞翔的景观。

随着东寨港旅游服务设施的完善，周末到东寨港观鸟和休闲旅游

的游客量日益增加。本届观鸟会规模将超过上一届，体验活动和观鸟

推广活动也将比上一届更丰富，预计观鸟节当天会吸引到更多的游客

参与活动。观鸟节活动能为东寨港的旅游业起到较大推动作用，在带

动周边经济的同时可以让更多人了解东寨港，关心和保护东寨港。同

时观鸟节可以吸引更多人关注鸟类，参与到鸟类的保护中来。这对东

寨港国家级自然保护区和海南观鸟事业的发展都是一个重要的机遇。

第二章基本框架

一、活动时间：11 月6 日下午及7 日（周五、六）

二、活动主题：上一届为：湿地，人类和鸟儿共同的家园，本届

主题待定。

三、活动地点：东寨港保护区管理局

四、活动板块

1、第三届观鸟比赛

2、《海南观鸟（GEF 专刊）》发布推广

3、黑脸琵鹭折页和海报

4、红树林基础知识展板

5、湿地、红树、鸟类摄影展

6、观鸟讲座

7、公众观鸟体验

8、游园会（各邀请参与机构各准备一个游戏）

9、观鸟比赛颁奖典礼暨闭幕式

五、组织机构

1、主办单位： 海南省野生动植物保护管理局、海口市林业局

（待定）

2、承办单位：海南东寨港国家级自然保护区、香港嘉道理中国

保育、UNDP-GEF 海南湿地保护体系项目、海南省动物学会观鸟专业

委员会、海南省野生动物保护协会。（继续邀请有共同理念的机构加

入）

3、支持单位：霸王岭国家级自然保护区、鹦哥岭国家级自然保

护、清澜港省级自然保护区、番加省级自然保护区、东方黑脸琵鹭省

级自然保护区、三亚市红树林自然保护区、新盈红树林国家湿地公园、

俄贤岭生态公益林区、中国红树林保育联盟等。

六、拟邀观鸟队伍

公众观鸟队12 队，保护区观鸟队8 队。共20 支参赛队，约80

位参赛队员：

1. 公众观鸟队

大学生队伍5 支，爱好者队伍4 支，省外队伍3 支

2. 保护区队伍

鹦哥岭、霸王岭、番加、新盈湿地公园、俄贤岭、三亚红树林、

佳西保护区、GEF 项目联合队，拟邀请其他有意向加入的保护区队伍。

保护区参赛队将由省野保局下发通知，邀请参赛。

3. NGO 机构

松鼠学堂、万宁和乐蟹保育中心、智渔、海南海洋环保协会等其

他有意愿加入的机构。

第三章活动流程

10 月

由嘉道理中国保育和海南观鸟会组织实施观鸟赛前的培训和组

队工作

11 月6 日（周五）

15:00-18:00 参赛队伍报到及熟悉场地

18:00-20:00 欢迎晚宴

20:00-22:00 联合晚会

22:00 ~ 在东寨港红树林入口露营

11 月7 日（周六）

08:30--15:00 观鸟比赛开始，同时进行红树林基础知识图片展、

摄影展、观鸟讲座、观鸟体验和游园会，并派发黑

脸琵鹭折页

15:00-17:00 上交纪录册、评委评奖、参赛队伍交流

17:00-17:45 颁奖典礼暨闭幕式

18:00-20:00 晚宴

第四章观鸟比赛培训方案

一、时间和地点

1、时间：10 月11 日及25 日

2、地点：东寨港国家级自然保护区、嘉道理中国保育海口办公

室

二、组织单位

1、香港嘉道理农场

2、东寨港保护区宣传科

3、海南观鸟会

三、培训内容

对有兴趣参加第三届东寨港观鸟比赛的各相关人员进行水鸟识

别等相关知识的培训

四、培训方式

依托嘉道理中国保育海口办公室对名参与东寨港观鸟节的人员

及其他相关人员开展观鸟基础知识培训和水鸟识别强化培训，拟于

2015 年10 月11 日及25 日举办，培训地点为东寨港国家级自然保护

区塔市和夏塘湿地。

第五章游园会

一、时间和地点

1、时间：2015 年11 月7 日9:00-16:00

2、地点：东寨港保护区售票厅

二、活动议程

1、邀请其他NGO 机构布展，为每个机构提供一个展台。邀请机

构必须准备一个可以与现场参与者互动的游戏，游戏内容自拟。

2、邀请的保护区设置展台，展示保护区特色展品。

第六章摄影展

一、时间和地点

1、时间：2015 年11 月7 日9:00-16:00

2、地点：东寨港保护区售票厅

二、活动议程

网络公开征集湿地、红树林、鸟类为主题的照片，评选出优秀的

30 副祖品，装裱固定后在东寨港售票大厅长廊内展出。

第七章观鸟比赛方案

一、时间和地点

1、时间：2015 年11 月7 日

2、地点：东寨港国家级自然保护区

二、赛事规模

公众观鸟队12 队，保护区观鸟队8 队，共20 支参赛队。

三、比赛规则

1、组队原则:每个队伍限定为3-4 个人，其中领队1 人，组委会

选派1 名向导以协助观鸟，熟悉赛场情况的队伍将不配备向导；

2、比赛区域：夏塘水田和塔市虾塘和滩涂，各队可在规定的赛

区内自选路线，不可超越赛区。

3、记录原则：在规定的赛区，在规定的时间内听到或看到的野

生鸟类，经核定后记录在册来确定比赛的结果。

4、评审原则：比赛评委评审参赛队伍记录在册的鸟种，确认各

队成绩，并评定奖项。

5、评审裁判：梁伟、卢刚、李飞、李世宁、李华亮（暂定）

五、奖项设置

1、奖项设置：一等奖、二等奖、三等奖各一名、至尊鸟种奖一

名、最佳组织奖一名、最具潜力奖若干名。

2、奖项说明（略）

第八章颁奖典礼暨闭幕式方案

一、时间和地点

1、时间：2015 年11 月7 日17:00-17:45

2、地点：东寨港保护区办公楼前

二、活动议程

1、主持人：

2、活动流程

 主办方领导致辞

 承办方领导致辞

 嘉宾讲话

 裁判长致辞，宣布比赛结果

 颁奖

 主持人宣布闭幕_